## cronograma de trabajo
Cronograma de trabajo Convenio VIPS 285(OIM-116231-001-2024)
FASE I: Actividades preoperativas
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Reunión con equipos técnicos de la OIM y FENOGE para la transferencia de información (documentos, bases de datos, entre otros) a la OIM e identificación de responsables. |  | 1 | Listo | Crítica ⚠️️ | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | 100% |  | Designar mediante comunicación escrita a los ocho (8) días de inicio el Convenio los representantes al Comité Técnico, para participar en el mismo y firmar sus actas. |  | ● Carta de delegación del Comité Técnico ● Documentación figuras de asociatividad ● Acta de reunión
Elaborar y presentar el Plan de Trabajo Detallado |  | 2 | Listo | Alta | 2024-01-12 | 2024-02-07 |  | 100% | Producto 1. Plan de Trabajo Detallado |  | Cronograma de trabajo asociado al desarrollo de las actividades preoperativas y componentes del presente convenio, detallando particularmente las etapas de recopilación de información y demás requeridas para el desarrollo del diagnóstico, fortalecimiento de capacidades, implementación del esquema empresarial y estructuración de proyectos energéticos para cada figura de asociatividad comunitaria establecida por el FENOGE | ● (1) Archivo con el cronograma de trabajo
Elaborar perfiles profesionales con sus respectivos términos de referencia y organigrama del personal para la ejecución del Convenio |  | 3 | Listo | Alta | 2024-01-12 | 2024-02-07 |  | 100% | Producto 1. Plan de Trabajo Detallado | Disponer de un equipo mínimo de trabajo, para la ejecución de la iniciativa, el cual deberá estar conformado por profesionales de OIM que permitan el cumplimiento del Convenio y que como mínimo contemple: (i) Un director de proyecto (ii) Un asesor jurídico, (iii) Un asesor técnico (iv) un asesor administrativo, (v) un asesor social y (vi) un asesor financiero. Para el efecto, OIM deberá acompañar la presentación del equipo mínimo de trabajo con los soportes de idoneidad y experiencia relacionada con uno o algunos de los siguientes temas: a) Trabajo y gestión territorial comunitaria b) Relacionamiento y gestión con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET c) Planificación territorial d) Gestión financiera para proyectos e) Administración de recursos públicos y/o privados. f) Formulación, diseño y/o implementación de proyectos energéticos con FNCER y/o medidas de GEE. g) Estructuración y/o fortalecimiento de esquemas empresariales. | Perfil profesional y organigrama del personal mínimo para la ejecución y cumplimiento de cada uno de los componentes y obligaciones del presente Convenio, el cual debe proponerse para cumplir el objeto del convenio en el plazo establecido. | ● (1) Documento con el organigrama y perfiles profesionales
Construir y aprobar la zonificación de las figuras de asociatividad comunitarias para el desarrollo de los diagnósticos |  | 4 | Listo | Alta | 2024-01-12 | 2024-02-07 |  | 100% | Producto 1. Plan de Trabajo Detallado | Zonificación de las figuras de asociatividad comunitaria objeto de diagnóstico, en donde se identifique el orden que será seguido para llevar a cabo los diagnósticos. |  | ● (1) Documento con la zonificación
Seleccionar y contratar socios implementadores responsable de servicios técnicos complementarios: asistencia técnica, transporte, logística y dotaciones |  | 5 | En curso | Crítica ⚠️️ | 2024-02-07 | 2024-04-24 |  | 0% |  |  |  | ○ (1) Socio implementador contratado: Un operador logístico ○ (1) Socio implementador contratado: Un operador para el levantamiento de diagnósticos.
Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo |  | 6 | En curso | Crítica ⚠️️ | 2024-02-08 | 2024-03-28 | Elaborar perfiles profesionales con sus respectivos términos de referencia y organigrama del personal para la ejecución del Convenio | 0% |  | Conformar y garantizar los equipos necesarios para el acompañamiento, apoyo y análisis de cada comunidad respecto de sus proyectos energéticos y la etapa de maduración en la que estos se encuentren, así como, los proyectos productivos que estén en operación o se deseen desarrollar por parte de la comunidad, según los parámetros y condiciones fijadas y aprobadas por el FENOGE; utilizando procesos de selección objetivos que impliquen independencia y transparencia del proceso evaluador. En este sentido se deben determinar los perfiles y modelos de vinculación de evaluadores de acuerdo con la naturaleza de los resultados de la Convocatoria. |  | ○ (2) Asesores ambiental y sociales contratados ○ (2) Líderes asesores financiero-empresariales ○ (2) Asesores jurídicos ○ (2) Líderes formuladores de proyectos
Realizar un evento de lanzamiento e inicio de la implementación del convenio (según se defina con FENOGE) |  | 7 | En curso | Media | 2024-04-25 | 2024-06-05 | Seleccionar y contratar socios implementadores responsable de servicios técnicos complementarios: asistencia técnica, transporte, logística y dotaciones | 0% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento | Realizar jornadas de divulgación de la iniciativa y un evento de lanzamiento e inicio de la implementación de los beneficios, según sea acordado con el FENOGE. |  | ○ (49) Registros audiovisuales del evento
Estructurar la metodología e instrumentos de captura y verificación de información para el diagnóstico general e individuales |  | 8 | En curso | Alta | 2024-03-29 | 2024-05-08 | Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo | 0% | Producto 2. Diagnóstico general e individuales | Estructurar y presentar la metodología e instrumentos de captación y verificación de información para el desarrollo del diagnóstico general a cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE. |  | ○ (1) Metodología ○ Instrumentos de captura y verificación de información
Diseñar e implementar la estrategia de divulgación y gestión del conocimiento |  | 9 | En curso | Media | 2024-02-07 | 2025-03-11 |  | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora | Implementar de conformidad con las directrices de FENOGE actividades, que fortalezcan el accionar de los actores de la iniciativa, en materia de divulgación y gestión del conocimiento. |  | ○ (1) Estrategia de divulgación y gestión del conocimiento
Realizar jornadas de socialización del proyecto con las figuras de asociatividad |  | 10 | Listo | Media | 2024-02-15 | 2024-03-15 |  | 100% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento | Realizar jornadas de divulgación de la iniciativa y un evento de lanzamiento e inicio de la implementación de los beneficios, según sea acordado con el FENOGE. |  | ○ (49) Registros audiovisuales ○ (49) Listas de asistencia
Suscribir con las figuras de asociatividad acuerdos de compromisos con roles y responsabilidades |  | 11 | Listo | Media | 2024-02-15 | 2024-03-15 |  | 100% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento | Suscribir con cada una de las figuras acuerdos de compromiso con los roles y responsabilidades de las figuras de asociatividad, y terceros vinculados dentro del desarrollo de las componentes 1, 2 y 3 descritas en el presente Anexo. | Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE, en donde se evidencien los roles y responsabilidades de las figuras de asociatividad, y terceros vinculados dentro del desarrollo de las componentes. | ● (21) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad ○ (29) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| Suscribir con las 21 figuras de asociatividad inicialmente acuerdos de compromisos con roles y responsabilidades | 1 | Listo |  |  | 2024-03-15 |  | 100% |  |  |  | ● (21) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad
| Suscribir con las 28 figuras de asociatividad adicionales acuerdos de compromisos con roles y responsabilidades | 2 | En curso |  |  | 2024-06-12 |  | 0% |  |  |  | ○ (29) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad
Elaborar el diagnóstico general de las figuras de asociatividad a partir de la implementación de la metodología y aplicación de instrumentos |  | 12 | No iniciado | Media | 2024-05-09 | 2024-07-07 | Seleccionar y contratar socios implementadores responsable de servicios técnicos complementarios: asistencia técnica, transporte, logística y dotaciones, Estructurar la metodología e instrumentos de captura y verificación de información para el diagnóstico general e individuales | 0% | Producto 2. Diagnóstico general e individuales | Realizar un diagnóstico general y plan detallado de trabajo de cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE; este diagnóstico deberá contener, aunque sin limitarse a ello, lo siguiente: a. Situación jurídica del beneficiario en relación con la existencia jurídica y representación legal. b. Situación financiera del beneficiario en relación con el tipo de postulante seleccionado durante la Convocatoria realizada por el FENOGE. c. Identificación de antecedentes en los conocimientos relacionados con la creación, constitución, reestructuración y/o puesta en marcha de una Empresa de Servicios Energéticos y/o las actividades complementarias. d. Avance en la formulación de proyectos energéticos en etapa conceptual y/o de prefactibilidad. e. Avance en la operación de un proyecto productivo o en el potencial interés por desarrollar uno. f. Recomendaciones y tipos de esquemas empresariales con participación comunitaria a crear y/o por reestructurar y/o fortalecer, derivado de las condiciones particulares de cada beneficiario. g. Recomendaciones para agrupar diferentes beneficiarios para la optimización de los recursos a invertir; esta agrupación puede ser territorial o por tipo de proyecto energético a implementar a futuro. h. Cronograma de implementación de las componentes de la iniciativa (fortalecimiento de capacidades a través de la transferencia de conocimientos, la creación y/o restructuración de esquemas empresariales con participación comunitaria y la formulación de proyectos energéticos basados en FNCE y GEE) i. Matriz de riesgos en la implementación de cada componente de la iniciativa. j. Presentación del plan de acción para la implementación en cada beneficiario. | Resultados del diagnóstico general desarrollado a partir de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE con la información correspondiente a cada ítem de la obligación 2- Actividades preoperativas. | ○ (1) Diagnóstico general
Elaborar el diagnóstico individual para las figuras de asociatividad a partir de la implementación de la metodología y aplicación de instrumentos |  | 13 | No iniciado | Media | 2024-05-09 | 2024-07-07 | Seleccionar y contratar socios implementadores responsable de servicios técnicos complementarios: asistencia técnica, transporte, logística y dotaciones, Estructurar la metodología e instrumentos de captura y verificación de información para el diagnóstico general e individuales | 0% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento | Realizar un diagnóstico general y plan detallado de trabajo de cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE; este diagnóstico deberá contener, aunque sin limitarse a ello, lo siguiente: a. Situación jurídica del beneficiario en relación con la existencia jurídica y representación legal. b. Situación financiera del beneficiario en relación con el tipo de postulante seleccionado durante la Convocatoria realizada por el FENOGE. c. Identificación de antecedentes en los conocimientos relacionados con la creación, constitución, reestructuración y/o puesta en marcha de una Empresa de Servicios Energéticos y/o las actividades complementarias. d. Avance en la formulación de proyectos energéticos en etapa conceptual y/o de prefactibilidad. e. Avance en la operación de un proyecto productivo o en el potencial interés por desarrollar uno. f. Recomendaciones y tipos de esquemas empresariales con participación comunitaria a crear y/o por reestructurar y/o fortalecer, derivado de las condiciones particulares de cada beneficiario. g. Recomendaciones para agrupar diferentes beneficiarios para la optimización de los recursos a invertir; esta agrupación puede ser territorial o por tipo de proyecto energético a implementar a futuro. h. Cronograma de implementación de las componentes de la iniciativa (fortalecimiento de capacidades a través de la transferencia de conocimientos, la creación y/o restructuración de esquemas empresariales con participación comunitaria y la formulación de proyectos energéticos basados en FNCE y GEE) i. Matriz de riesgos en la implementación de cada componente de la iniciativa. j. Presentación del plan de acción para la implementación en cada beneficiario. | Resultados detallados de los diagnósticos generales desarrollado en cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE con la información correspondiente a cada ítem de la obligación 2- Actividades preoperativas. | ○ (49) Diagnósticos individuales ○ Ajuste de herramientas de captura de información ○ Trabajo de campo: Aplicación de herramientas y recolección de información ○ Sistematización y análisis de información ○ Redacción de diagnósticos individuales
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Entregable
| Elaborar 10 diagnósticos individuales a partir de la metodología e instrumentos aplicados | 1 | Agendado |  |  | 2024-05-25 |  | 0% |  |  |  | ○ (10) Documentos de diagnóstico elaborados y presentados
| Elaborar 15 diagnósticos individuales a partir de la metodología e instrumentos aplicados | 2 | Agendado |  |  | 2024-06-10 |  | 0% |  |  |  | ○ (15) Documentos de diagnóstico elaborados y presentados
| Elaborar 24 diagnósticos individuales a partir de la metodología e instrumentos aplicados | 3 | Agendado |  |  | 2024-07-07 |  | 0% |  |  |  | ○ (24) Documentos de diagnóstico elaborados y presentados
Elaborar y presentar el informe detallado de los diagnósticos desarrollado en cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas y su correspondiente plan de mejoramiento |  | 14 | No iniciado | Media | 2024-05-25 | 2024-07-15 |  | 0% | Producto 2. Diagnóstico general e individuales |  | Resultados del diagnóstico general desarrollado a partir de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE con la información correspondiente a cada ítem de la obligación 2- Actividades preoperativas. | ○ (1) Informe de detallado de los diagnósticos
Elaborar un plan operativo de gestión y de recursos |  | 15 | Listo | Media | 2024-02-08 | 2024-03-07 |  | 100% |  |  |  | ○ (1) Plan Operativo y de Gestión de Recursos
[5 empty] | 2024-01-12 | 2025-03-11 |  | 47%
FASE II: Componente 1: Fortalecimiento de capacidades a través de la transferencia de conocimientos
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Seleccionar y contratar una institución de educación para el diseño e implementación del programa de formación |  | 1 | En curso | Crítica ⚠️️ | 2024-02-07 | 2024-03-29 |  | 0% |  |  |  | ○ (1) Institución de educación superior contratada
Seleccionar y contratar un socio implementador para garantizar el desarrollo logístico de los programas de formación |  | 2 | En curso | Crítica ⚠️️ | 2024-02-07 | 2024-03-29 |  | 0% |  |  |  | ○ (1) Socio implementador contratado
Diseñar de la estrategia de medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales |  | 3 | No iniciado | Alta | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Seleccionar y contratar una institución de educación para el diseño e implementación del programa de formación | 0% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento | Diseñar e implementar, desde el componente académico y de formación los mecanismos de apropiación de conocimiento a implementar en cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE que permitan materializar el aprendizaje de competencias emprendedoras empresariales, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas, regulatorias, contables, financieras y técnicas en torno a la constitución, puesta en marcha y gestión de las empresas de servicios energéticos comunitarias, de acuerdo con el modelo empresarial comunitario que se desarrolle en función de las iniciativas o necesidades presentadas por las figuras de asociatividad comunitaria seleccionadas . Realizar y ejecutar los mecanismos diseñados para la apropiación de conocimientos permanentes sobre los procesos desarrollados, mejorados e implementados en el FENOGE a los diferentes actores del Fondo y a los que se determine, acorde con los recursos dispuestos para tal fin en el plan operativo de los recursos a gestionar. Realizar y ejecutar mecanismos para la apropiación de conocimientos permanentes sobre procesos desarrollados, mejorados e implementados en el FENOGE a las diferentes figuras asociativas seleccionadas y a los que se determine, acorde con los recursos dispuestos para tal fin en el plan operativo de los recursos a gestionar. Desarrollar estrategias de medición de resultados, en los cuales se evidencie el fortalecimiento y mejora en las figuras de sus competencias emprendedoras empresariales, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas, regulatorias, contables, financieras y técnicas en torno a la constitución, puesta en marcha y gestión de las empresas de servicios energéticos comunitarias. | Descripción y presentación detallada de los mecanismos diseñados para la apropiación de conocimientos. | ○ (1) Estrategia de medición de resultados
Diseñar y presentar la estructura general y detallada de los programas académicos por implementar |  | 4 | No iniciado | Alta | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Seleccionar y contratar una institución de educación para el diseño e implementación del programa de formación | 0% | Producto 3. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Diagnóstico de las organizaciones beneficiarias priorizadas y un plan de fortalecimiento |  | Descripción y presentación detallada de la estructura general de los programas académicos a implementar | ○ (3) Programas de formación
Elaborar el material académico para la apropiación de conocimientos (evaluación de conocimientos) |  | 5 | No iniciado | Alta | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Seleccionar y contratar una institución de educación para el diseño e implementación del programa de formación | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad |  |  | ○ (3) Mecanismos diseñados para la apropiación de conocimientos
Implementar los programas académicos y material académico de apropiación del conocimiento en las figuras de asociatividad |  | 6 | No iniciado | Media | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Seleccionar y contratar un socio implementador para garantizar el desarrollo logístico de los programas de formación, Diseñar de la estrategia de medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales, Diseñar y presentar la estructura general y detallada de los programas académicos por implementar, Elaborar el material académico para la apropiación de conocimientos (evaluación de conocimientos) | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Implementar los programas académicos diseñados en cumplimiento de, cuando mínimo, lo siguiente: a. Número de módulos: 3 b. Horas: 60 horas por modulo. c. Módulos: 3 módulos como mínimo que incluyan 1. Creación y operación de una Empresa de Servicios energéticos. 2. Mercado energético. 3. Operación y mantenimiento de soluciones energéticas basadas en el uso de FNCER e implementación de medidas de eficiencia energética. d. Duración mínima: 6 meses para los tres módulos. | Descripción del material académico empleado para la apropiación de conocimientos y desarrollo de programas académicos, así como: actas, listado de asistencia y demás documentos que soporten la trasferencia de conocimiento a las figuras. | ○ Listas de asistencia e informe de resultados
Implementar la medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales |  | 7 | No iniciado | Media | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Seleccionar y contratar un socio implementador para garantizar el desarrollo logístico de los programas de formación, Diseñar de la estrategia de medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales, Diseñar y presentar la estructura general y detallada de los programas académicos por implementar, Elaborar el material académico para la apropiación de conocimientos (evaluación de conocimientos) | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Diseñar e implementar, desde el componente académico y de formación los mecanismos de apropiación de conocimiento a implementar en cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE que permitan materializar el aprendizaje de competencias emprendedoras empresariales, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas, regulatorias, contables, financieras y técnicas en torno a la constitución, puesta en marcha y gestión de las empresas de servicios energéticos comunitarias, de acuerdo con el modelo empresarial comunitario que se desarrolle en función de las iniciativas o necesidades presentadas por las figuras de asociatividad comunitaria seleccionadas . Realizar y ejecutar los mecanismos diseñados para la apropiación de conocimientos permanentes sobre los procesos desarrollados, mejorados e implementados en el FENOGE a los diferentes actores del Fondo y a los que se determine, acorde con los recursos dispuestos para tal fin en el plan operativo de los recursos a gestionar. Realizar y ejecutar mecanismos para la apropiación de conocimientos permanentes sobre procesos desarrollados, mejorados e implementados en el FENOGE a las diferentes figuras asociativas seleccionadas y a los que se determine, acorde con los recursos dispuestos para tal fin en el plan operativo de los recursos a gestionar. | Descripción de los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias de medición de resultados llevados a cabo para cada figura de asociatividad identificadas y priorizadas previamente por el FENOGE | ○ (1) Informe de evaluación
Realizar eventos de entrega de certificados a los y las participantes de los programas de formación implementados |  | 8 | No iniciado | Media | 2024-11-01 | 2024-12-13 | Seleccionar y contratar un socio implementador para garantizar el desarrollo logístico de los programas de formación, Implementar los programas académicos y material académico de apropiación del conocimiento en las figuras de asociatividad | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad |  |  | ○ Registros audiovisuales ○ Listas de asistencia ○ Actas de reunión
[5 empty] | 2024-02-07 | 2024-12-13 |  | 0%
FASE III: Componente 2: Implementación del esquema empresarial comunitario
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Elaborar el modelo empresarial comunitario general |  | 1 | No iniciado | Alta | 2024-05-07 | 2024-07-08 | Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo | 0% | Producto 2. Diagnóstico general e individuales | Diseñar un modelo empresarial comunitario aplicable a las empresas que se llegaren a constituir en el marco de la iniciativa y derivado de los resultados de la Convocatoria “EN-Comunidad: Una empresa energética comunitaria | Descripción y presentación detallada de una propuesta de modelo empresarial comunitario general, resultado del diagnóstico desarrollado. | ○ (1) Modelo empresarial comunitario general
Diseñar la estrategia de puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria |  | 2 | No iniciado | Alta | 2024-05-07 | 2024-07-08 | Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Diseño e implementación de la estrategia de puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria a implementar de conformidad con el modelo empresarial comunitario a implementar, el cual deberá incluir, sin limitarse a ello, lo siguiente: a. Cronograma de actividades b. Descripción de las actividades a realizar y asignación de responsabilidades en cabeza de los miembros del equipo mínimo de trabajo c. Definición de entregas en avances para la implementación del modelo empresarial comunitario a implementar en cada caso. |  | ○ (1) Estrategia de puesta en marcha de las EPSEPC
Reestructurar y/o crear las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria |  | 3 | No iniciado | Media | 2024-07-09 | 2024-10-12 | Elaborar el modelo empresarial comunitario general | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Documentos que acrediten la creación de las empresas de servicios energéticos según corresponda. Documentos que acrediten la reestructuración de las empresas de servicios energéticos según corresponda. | Realizar la reestructuración y/o creación de empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria en atención al modelo empresarial comunitario a implementar en cada caso. En el caso de creación de empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria, se deberá estructurar y realizar los siguientes trámites, entre otros: a. Estatutos de constitución empresarial. b. Registro ante la respectiva cámara de comercio, según corresponda de toda la documentación que corresponda. c. Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), si aplica. d. Levantamiento de escritura pública de constitución de Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, si aplica. e. Todas las demás actuaciones necesarias para dejar en firme y operativa la empresa creadas. En caso de reestructuración de empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria, se deberá estructurar y realizar los siguientes trámites, entre otros: a. Modificación estatutaria a las empresas en operación, en caso de que aplique. b. Registro ante la respectiva cámara de comercio, según corresponda de toda la documentación que aplique. c. Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), si aplica d. Todas las demás actuaciones necesarias para dejar en firme y operativa la empresa reestructuradas. | ○ (49) Documentos que acrediten la creación y/o reestructuración de las EPESPC según corresponda
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| Reestructurar y/o crear 10 empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | 1 | Agendado |  |  | 2024-08-09 |  | 0% |  |  |  | ○ (10) Empresas reestructuradas y/o creadas
| Reestructurar y/o crear 15 empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | 2 | Agendado |  |  | 2024-09-09 |  | 0% |  |  |  | ○ (15) Empresas reestructuradas y/o creadas
| Reestructurar y/o crear 24 empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | 3 | Agendado |  |  | 2024-10-09 |  | 0% |  |  |  | ○ (24) Empresas reestructuradas y/o creadas
Implementar el modelo empresarial comunitario individual (modelo interno, esquema de toma decisiones y estructura interna según estatutos) con las figuras de asociatividad |  | 4 | No iniciado | Media | 2024-07-09 | 2025-01-11 | Elaborar el modelo empresarial comunitario general | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora | Implementar de conformidad con lo indicado en el diagnóstico realizado como actividad preoperativa para cada Figura de Asociatividad Comunitaria, el modelo empresarial comunitario que corresponda. | Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados a los beneficiarios necesario para operar. | ○ (49) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados
Diseñar e implementar la estrategia de contratación para la ejecución del capital semilla con el que operarán las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria |  | 5 | No iniciado | Media | 2024-07-09 | 2025-01-11 | Diseñar la estrategia de puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora | Implementar de conformidad con lo indicado en el diagnóstico realizado como actividad preoperativa para cada Figura de Asociatividad Comunitaria, el modelo empresarial comunitario que corresponda. | Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados a los beneficiarios necesario para operar. | ○ (49) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| Subscribir 10 actas de entrega de capital semilla | 1 | Agendado |  |  | 2024-11-11 |  | 0% |  |  |  | ○ (10) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados
| Subscribir 15 actas de entrega de capital semilla | 2 | Agendado |  |  | 2024-12-11 |  | 0% |  |  |  | ○ (15) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados
| Subscribir 24 actas de entrega de capital semilla | 3 | Agendado |  |  | 2025-02-11 |  | 0% |  |  |  | ○ (24) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados
Garantizar la puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria |  | 6 | No iniciado | Media | 2024-07-09 | 2025-01-11 | Diseñar la estrategia de puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora | Implementar de conformidad con lo indicado en el diagnóstico realizado como actividad preoperativa para cada Figura de Asociatividad Comunitaria, el modelo empresarial comunitario que corresponda. | Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados a los beneficiarios necesario para operar. | ○ (49) Informes
[5 empty] | 2024-05-07 | 2025-01-11 |  | 0%
FASE IV: Componente 3: Formulación de proyectos energéticos
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Seleccionar y contratar un socio implementador u operador para la formulación de proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad |  | 1 | No iniciado | Crítica ⚠️️ | 2024-02-07 | 2024-04-30 |  | 0% |  |  |  | ○ (1) Socio implementador contratado
Formular proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad |  | 2 | No iniciado | Media | 2024-05-01 | 2024-10-11 | Seleccionar y contratar un socio implementador u operador para la formulación de proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad, Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Realizar el acompañamiento técnico, económico, social y financiero a nivel de prefactibilidad o factibilidad (según corresponda), para la formulación de proyectos energéticos para cada figura de asociatividad comunitaria, dentro del modelo empresarial comunitario desarrollado. | Estudios de prefactibilidad o factibilidad incluyendo esta última cálculos de ingeniería y costos actuales, según corresponda, en el cual se presente las alternativas y las cuales deberán incluir, como mínimo y sin limitarse a ello, la siguiente información: i) Identificación de alternativas encontradas durante el estudio para la futura implementación de FNCER o medidas de Eficiencia Energética. ii) Evaluación de la viabilidad técnica, jurídica, social, ambiental, económica y regulatoria de las alternativas para la futura implementación soluciones energéticas que incluyan el uso FNCER o la eventual implementación de medidas de eficiencia energética, incluyendo el análisis de licencias, permisos y documentación que se requiera ante autoridades y ante el operador de red y los términos aproximados para la tramitación y obtención de estos; según corresponda. iii) Matriz de riesgos, con el análisis de los posibles riesgos por la implementación de soluciones energéticas. | ○ (49) Estudios de prefactibilidad o factibilidad
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| Formular 5 proyectos energéticos | 1 | Agendado |  |  | 2024-08-01 |  | 0% |  |  |  | ○ (5) Proyectos energéticos
| Formular 10 proyectos energéticos | 2 | Agendado |  |  | 2024-08-22 |  | 0% |  |  |  | ○ (10) Proyectos energéticos
| Formular 15 proyectos energéticos | 3 | Agendado |  |  | 2024-09-12 |  | 0% |  |  |  | ○ (15) Proyectos energéticos
| Formular 24 proyectos energéticos | 4 | Agendado |  |  | 2024-10-11 |  | 0% |  |  |  | ○ (24) Proyectos energéticos
Revisar y validar los proyectos energéticos formulados |  | 3 | No iniciado | Media | 2024-10-14 | 2024-11-20 | Formular proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad | 0% | Producto 4. Informe de avance en la implementación y operación de recursos -Programas Académicos, Documentos de creación y/o reestructuración de los esquemas empresariales con participación comunitaria y Estudios de prefactibilidad o factibilidad | Acompañar al FENOGE en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento a la implementación de las iniciativas, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido. |  | ○ (49) Estudios revisados y validados
Identificar alternativas para posibles alianzas para la financiación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos energéticos |  | 4 | No iniciado | Media | 2024-05-01 | 2024-10-11 | Seleccionar y contratar un socio implementador u operador para la formulación de proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora | Identificar y presentar las alternativas de posibles alianzas para la financiación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos energéticos formulados o replanteados en el componente de formulación de proyectos energéticos basados en FNCE y GEE. |  | ○ (1) Informe de ejecución con las alternativas para el financiamiento y posibles alianzas
[5 empty] | 2024-02-07 | 2024-11-20 |  | 0%
FASE V: Cierre, generación de insumos y elaboración de reportes
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Analizar la información recolectada y las evidencias como insumo de informes, reportes u otros requerimientos sobre el estado de avance del proyecto |  | 1 | No iniciado | Alta | 2024-12-16 | 2025-03-11 | Realizar eventos de entrega de certificados a los y las participantes de los programas de formación implementados | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora |  |  | ○ (1) Informe de ejecución con las acciones de mejora identificadas a la fecha
Construir un informe cualitativo y cuantitativo que dé cuenta del avance en materia organizacional por cada organización comunitaria participante del proyecto. |  | 2 | No iniciado | Alta | 2024-12-16 | 2025-03-11 | Realizar eventos de entrega de certificados a los y las participantes de los programas de formación implementados | 0% | Producto 5. Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados y acciones de mejora |  | Informe de ejecución, el cual se presente las acciones de mejora identificadas a la fecha frente a lo desarrollado en los 3 componentes y etapa pre-operativa del Mecanismo, así como, la identificación de alternativas para el financiamiento y posibles alianzas para la ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos energéticos formulados o replanteados en el componente de formulación de proyectos energéticos basados en FNCE y GEE. | ○ (1) Informe de ejecución con las acciones de mejora identificadas a la fecha
[5 empty] | 2024-12-16 | 2025-03-11 |  | 0%
TRANSVERSALES
Nombre | Subelementos | Numeración automática | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia | Progreso | Productos | Obligación | Producto | Verificable
Comités técnicos |  | 1 | En curso | Alta | 2024-01-12 | 2025-03-11 |  | 21.43%
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| 1° Comité Técnico | 1 | Listo |  |  | 2024-02-07 |  | 100% |  |  |  | ● Acta de reunión
| 2° Comité Técnico | 2 | Listo |  |  | 2024-03-07 |  | 100% |  |  |  | ● Acta de reunión
| 3° Comité Técnico | 3 | Listo |  |  | 2024-04-11 |  | 100% |  |  |  | ● Acta de reunión
| 4° Comité Técnico | 4 | Por agendar |  |  | 2024-05-02 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 5° Comité Técnico | 5 | Por agendar |  |  | 2024-06-06 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 6° Comité Técnico | 6 | Por agendar |  |  | 2024-07-04 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 7° Comité Técnico | 7 | Por agendar |  |  | 2024-08-01 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 8° Comité Técnico | 8 | Por agendar |  |  | 2024-09-05 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 9° Comité Técnico | 9 | Por agendar |  |  | 2024-10-03 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 10° Comité Técnico | 10 | Por agendar |  |  | 2024-11-07 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 11° Comité Técnico | 11 | Por agendar |  |  | 2024-12-05 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 12° Comité Técnico | 12 | Por agendar |  |  | 2025-01-02 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 13° Comité Técnico | 13 | Por agendar |  |  | 2025-02-06 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
| 14° Comité Técnico | 14 | Por agendar |  |  | 2025-03-06 |  | 0% |  |  |  | ○ Acta de reunión
Informes Narrativos |  | 2 | En curso | Alta | 2024-01-12 | 2025-06-30 |  | 0%
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| 1° Informe narrativo | 1 | En curso |  |  | 2024-04-30 |  | 0%
| 2° Informe narrativo | 2 | Agendado |  |  | 2024-07-31 |  | 0%
| 3° Informe narrativo | 3 | Agendado |  |  | 2024-10-31 |  | 0%
| 4° Informe narrativo | 4 | Agendado |  |  | 2025-01-31 |  | 0%
| Informe narrativo final | 5 | Agendado |  |  | 2025-06-30 |  | 0%
Informes Financieros |  | 3 | En curso | Alta | 2024-01-11 | 2025-06-30 |  | 0%
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| 1° Informe financiero | 1 | En curso |  |  | 2024-04-30 |  | 0%
| 2° Informe financiero | 2 | Agendado |  |  | 2024-07-31 |  | 0%
| 3° Informe financiero | 3 | Agendado |  |  | 2024-10-31 |  | 0%
| 4° Informe financiero | 4 | Agendado |  |  | 2025-01-31 |  | 0%
| Informe financiero final | 5 | Agendado |  |  | 2025-06-30 |  | 0%
Desembolsos |  | 4 | En curso | Alta | 2024-01-11 | 2025-06-30 |  | 0%
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| 1° Desembolso | 1 | En curso |  |  | 2024-02-09 | ○ | 0%
| 2° Desembolso | 2 | Agendado |  |  | 2024-07-15 | ○ | 0%
| 3° Desembolso | 3 | Agendado |  |  | 2024-10-11 | ○ | 0%
| 4° Desembolso | 4 | Agendado |  |  | 2025-01-13 | ○ | 0%
Cuentas de cobro y entregables |  | 5 | En curso | Alta | 2024-01-12 | 2025-03-11 |  | 0%
Subitems | Name | Numeración automática | Estado |  |  | Fecha |  | Progreso |  |  |  | Verificable
| 1° Cuenta de cobro y Producto 1 | 1 | En curso |  |  | 2024-02-09 |  | 0%
| 2° Cuenta de cobro y Productos 2 y 3 | 2 | Agendado |  |  | 2024-07-15 |  | 0%
| 3° Cuenta de cobro y Producto 4 | 3 | Agendado |  |  | 2024-10-11 |  | 0%
| 4° Cuenta de cobro y Producto 5 | 4 | Agendado |  |  | 2025-01-13 |  | 0%
[5 empty] | 2024-01-11 | 2025-06-30 |  | 0%

## cronograma de trabajo-updates
Cronograma de trabajo Convenio VIPS 285(OIM-116231-001-2024) | Updates
Item ID | Item Name | Update Content | Post ID
6005236225 | Reunión con equipos técnicos de la OIM y FENOGE para la transferencia de información (documentos, bases de datos, entre otros) a la OIM e identificación de responsables. | ● Carta de delegación del Comité Técnico ● Documentación figuras de asociatividad ● Acta de reunión | 2801540923
6005236968 | Elaborar y presentar el Plan de Trabajo Detallado | ● (1) Archivo con el cronograma de trabajo | 2801543294
6005237388 | Elaborar perfiles profesionales con sus respectivos términos de referencia y organigrama del personal para la ejecución del Convenio | ● (1) Documento con el organigrama y perfiles profesionales | 2801543643
6005237932 | Construir y aprobar la zonificación de las figuras de asociatividad comunitarias para el desarrollo de los diagnósticos | ● (1) Documento con la zonificación | 2801543953
6005240818 | Seleccionar y contratar socios implementadores responsable de servicios técnicos complementarios: asistencia técnica, transporte, logística y dotaciones | ○ (1) Socio implementador contratado: Un operador logístico ○ (1) Socio implementador contratado: Un operador para el levantamiento de diagnósticos. | 2801544376
6005241509 | Seleccionar y contratar al equipo mínimo de trabajo | ○ (2) Asesores ambiental y sociales contratados ○ (2) Líderes asesores financiero-empresariales ○ (2) Asesores jurídicos ○ (2) Líderes formuladores de proyectos | 2801601580
6005242421 | Realizar un evento de lanzamiento e inicio de la implementación del convenio (según se defina con FENOGE) | ○ (49) Registros audiovisuales del evento | 2801544744
6005243051 | Estructurar la metodología e instrumentos de captura y verificación de información para el diagnóstico general e individuales | ○ (1) Metodología ○ Instrumentos de captura y verificación de información | 2801601276
6005244165 | Diseñar e implementar la estrategia de divulgación y gestión del conocimiento | ○ (1) Estrategia de divulgación y gestión del conocimiento | 2801545596
6005244569 | Realizar jornadas de socialización del proyecto con las figuras de asociatividad | ○ (49) Registros audiovisuales ○ (49) Listas de asistencia | 2801559719
60052448981 | Suscribir con las figuras de asociatividad acuerdos de compromisos con roles y responsabilidades | ● (21) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad | 2801563414
60052448982 | Suscribir con las figuras de asociatividad acuerdos de compromisos con roles y responsabilidades | ○ (29) Acuerdos de compromiso suscrito con cada una de las figuras de asociatividad | 3068742101
6005245209 | Elaborar el diagnóstico general de las figuras de asociatividad a partir de la implementación de la metodología y aplicación de instrumentos | ○ (1) Diagnóstico general | 2801601197
6005245594 | Elaborar el diagnóstico individual para las figuras de asociatividad a partir de la implementación de la metodología y aplicación de instrumentos | ○ (49) Diagnósticos individuales ○ Ajuste de herramientas de captura de información ○ Trabajo de campo: Aplicación de herramientas y recolección de información ○ Sistematización y análisis de información ○ Redacción de diagnósticos individuales | 2801564748
6005871026 | Seleccionar y contratar una institución de educación para el diseño e implementación del programa de formación | ○ (1) Institución de educación superior contratada | 2801615260
6005871227 | Seleccionar y contratar un socio implementador para garantizar el desarrollo logístico de los programas de formación | ○ (1) Socio implementador contratado | 2801615613
6005872073 | Diseñar de la estrategia de medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales | ○ (1) Estrategia de medición de resultados | 2801615827
6005872275 | Diseñar y presentar la estructura general y detallada de los programas académicos por implementar | ○ (3) Programas de formación | 2801615995
6005872684 | Elaborar el material académico para la apropiación de conocimientos (evaluación de conocimientos) | ○ (3) Mecanismos diseñados para la apropiación de conocimientos | 2801616126
6005872990 | Implementar los programas académicos y material académico de apropiación del conocimiento en las figuras de asociatividad | ○ Listas de asistencia e informe de resultados | 2801616551
6005873315 | Implementar la medición de resultados para evidenciar el fortalecimiento y mejora de las competencias emprendedoras empresariales | ○ (1) Informe de evaluación | 2801616730
6005873703 | Realizar eventos de entrega de certificados a los y las participantes de los programas de formación implementados | ○ Registros audiovisuales ○ Listas de asistencia ○ Actas de reunión | 2801617104
6005936982 | Elaborar el modelo empresarial comunitario general | ○ (1) Modelo empresarial comunitario general | 2801645728
6005937202 | Diseñar la estrategia de puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | ○ (1) Estrategia de puesta en marcha de las EPSEPC | 2801645942
6005937432 | Reestructurar y/o crear las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | ○ (49) Documentos que acrediten la creación y/o reestructuración de las EPESPC según corresponda | 2801646654
6005937698 | Implementar el modelo empresarial comunitario individual (modelo interno, esquema de toma decisiones y estructura interna según estatutos) con las figuras de asociatividad | ○ (49) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados | 2801647004
6005937962 | Diseñar e implementar la estrategia de contratación para la ejecución del capital semilla con el que operarán las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | ○ (49) Actas de entrega de los bienes (equipos y mobiliario) entregados y donados | 2801647117
6005938222 | Garantizar la puesta en marcha de las empresas para la prestación de servicios energéticos con participación comunitaria | ○ (49) Reportes de seguimiento a los planes de acción | 2801647224
6006015619 | Seleccionar y contratar un socio implementador u operador para la formulación de proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad | ○ (1) Socio implementador contratado | 2801665427
6006015839 | Formular proyectos energéticos a nivel de prefactibilidad o factibilidad | ○ (49) Estudios de prefactibilidad o factibilidad | 2801665858
6006016088 | Revisar y validar los proyectos energéticos formulados | ○ (49) Estudios revisados y validados | 2801666077
6006016346 | Identificar alternativas para posibles alianzas para la financiación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos energéticos | ○ (1) Informe de ejecución con las alternativas para el financiamiento y posibles alianzas | 2801667600
6006056256 | Analizar la información recolectada y las evidencias como insumo de informes, reportes u otros requerimientos sobre el estado de avance del proyecto | ○ (1) Informe de ejecución con las acciones de mejora identificadas a la fecha | 2801683164
6006056481 | Construir un informe cualitativo y cuantitativo que dé cuenta del avance en materia organizacional por cada organización comunitaria participante del proyecto. | ○ (1) Informe de ejecución con las acciones de mejora identificadas a la fecha | 2801683728
6006067131 | Comités técnicos | Un Comité Técnico mensual que se realizará el primer jueves de cada mes, a las 2:30 pm | 2801729965
6019031741 | Elaborar y presentar el informe detallado de los diagnósticos desarrollado en cada una de las figuras de asociatividad identificadas y priorizadas y su correspondiente plan de mejoramiento | (1) Informe de detallado de los diagnósticos | 3069132592
6030802441 | Elaborar un plan operativo de gestión y de recursos | (1) Plan Operativo y de Gestión de Recursos | 3069130124